## Sheet1
附件1：
东安县预算单位专项(项目）资金绩效目标申报表 （2018年度）
填报单位（盖章）： 东安县交通运输局 单位：万元
项目基本情况 | 项目 名称 | 农村公路养护、农村公路改建项目 | [9 empty] | 项目属性 |  | 1.新增项目 □
2.延续项目√
| 主管 部门 | 县人民政府 |  |  |  |  | 主管部门编码 |  |  |  |  | 项目实施 单位 |  | 交通运输局
| 项目 负责人 | 杨松平 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 15674686279 |  |  | 项目起止 时间 |  | 2017.1--2018.12
| 项目 类型 | 1.基本建设类 □ 其中：新建 □ 扩建 □ 改建 √
2.行政事业类 □ 其中: 采购类□ 修缮类□ 奖励类 □
3.其他专项类□
| 单位职能概述 | 拟订全县交通运输体系规划和年度计划；组织拟订并监督实施全县公路、水路等交通行业规划、政策和标准；承担道路、水路运输市场和城市客运市场监管责任；承担水上交通安全监管责任；承担公路、航道、港口、城乡客货运输设施建设市场监管责任；制定地方性交通运输行业科技政策、规划和规范并监督实施；指导全县公路、水路行业安全生产和应急管理工作；指导交通运输行业开展对外交流合作和交通外经外贸工作；承办县委、县人民政府交办的其他事项等。
| 项目 概述 | 根据《湖南省乡村公路条例》第十条关于“乡村公路养护作业实行专业养护，对全县农村公路路面保洁、水沟、路肩、边坡杂草进行整修。对村道危桥进行改造其中:川岩乡落玉桥、大盛杨家二桥、芦洪市镇南江桥、舜管局谢家湾桥、端桥铺镇州江小河桥，安全生命防护建设。
| 项目立项情况 | 项目立项依据 |  |  |  | 县发改委和省交通厅文件。
|  | 项目申报的可行性 |  |  |  | 省补资金和财政补助。方便村民出行，村民生活水平有所提高。当地土农产品输出与市场对接。
|  | 项目申报的必要性 |  |  |  | 方便村民出行，村民生活水平有所提高。当地土农产品输出与市场对接。
项目资金情况 | 项目资金申请 （万元） | 项 目 |  |  |  |  | 上年度 安排资金 | 本年度 申请资金 |  |  | 本年实际安排资金 （由财政部门填）
合 计
|  | 1、农村公路养护 | [5 empty] | 560万元
|  | 2、农村公路建设 | [5 empty] | 1023.2974万元
3
4
5
| 支出 明细 预算 （万元） | 项 目 |  |  |  |  | 上年度 安排资金 | 本年度 申请资金 |  |  | 测算依据及说明
合 计
|  | 1、农村公路养护 | [5 empty] | 560万元
|  | 2、农村公路建设 | [5 empty] | 1023.2974万元
绩效目标情况 | 项目绩 效目标 | 长期目标 | [5 empty] | 年度目标
|  | 方便村民出行，提高村民生活水平，当地土农产品输出与市场对接。 | [5 empty] | 完成村道养护、危桥改造、安保项目建设计划。
| 确保目标实现的制度(措施) | 1、按省厅的计划文件实施项目。2、项目成本预算控制。3、制定了相应的项目管理办法和内控制度。4、资金审批按相关的法律法规实施和执行。
| 项目实施进度 计划 | 项目实施内容 | [7 empty] | 开始时间 |  |  | 完成时间
|  | 农村公路养护 | [7 empty] | 2018-01-01 |  |  | 2018-12-31
|  | 危桥改造和安保工程 | [7 empty] | 2018-01-01 |  |  | 2018-12-31
绩效指标 | 长期绩效指标 | 具体指标 | [5 empty] | 指标内容 |  | 指标值 |  |  | 备注
|  | 项目产出 |  |  | 数量指标 |  |  | 公路站负责
[5 empty] | 质量指标 |  |  | 验收合格 |  | 根据设计要求和财政预审
[5 empty] | 时效指标 |  |  | 一年 |  | 一年
[5 empty] | 成本指标 |  |  | 1583.2974 |  | 1583.2974
……
|  | 项目效益 |  |  | 经济效益 |  |  | 保质保量完成好公路养护和建设任务
[5 empty] | 社会效益 |  |  | 交通便利
[5 empty] | 生态效益 |  |  | 确保公路路容路貌良好
[5 empty] | 可持续影响 |  |  | 促进经济发展
[5 empty] | 社会公众或服务对象满意度 |  |  | 对农村公路改造调查问卷
| 年度绩效指标 | 具体指标 | [5 empty] | 指标内容 |  | 指标值 |  |  | 备注
|  | 项目产出 |  |  | 数量指标 |  |  | 项目落实责任，制定工作计划
[5 empty] | 质量指标 |  |  | 检测报告
[5 empty] | 时效指标 |  |  | 完工率
[5 empty] | 成本指标 |  |  | 控制预算，保质完工
……
|  | 项目效益 |  | 经济效益 |  |  |  | 保质保量完成好公路养护和建设任务
|  |  |  | 社会效益 |  |  |  | 交通便利
|  |  |  | 环境效益 |  |  |  | 对路况的改善
|  |  |  | 可持续影响 |  |  |  | 促进经济发展
|  |  |  | 社会公众或服务对象满意度 |  |  |  | 对农村公路改造调查问卷 |  | 100%
| 财政部门审核意见 | 对口业务股室审核意见 | 审核内容：1、项目真实性及项目类别确定；2、项目实施依据是否充分；3、项目资金可供量与项目目标之间的匹配性；4、项目管理及资金管理措施。 |  |  |  |  | 审核部门（签章） 年 月 日
|  | 预算绩效管理股审核意见 | 审核内容：1、项目申报是否设定了量化的绩效目标和评价指标；2、评价指标与绩效目标之间的对应性；3、上年度绩效评价结果的利用情况；4、财政项目预算资金安排可供量与完成项目绩效目标的保障度。 |  |  |  |  | 审核部门（签章） 年 月 日
填表单位负责人（签名）：唐久梅 填表人（签名）： 席秋凤 联系电话：13974683326 填表日期：2018 年 3 月 26 日
注：1、本表一式三份报县财政局归口管理业务股室、预算绩效管理股各一份，单位自存一份。 2、本表上报时应附项目立项材料和项目绩效目标制定依据