2017年东安县妇计中心专项资金绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目单位基本情况

县妇计中心主要工作职责是：负责全县妇幼保健技术指导和妇幼专业技术人员培训，为妇女、儿童提供临床、医疗服务。免费婚前检查、做好孕期检查防止艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播、两癌筛查等工作。

（二）项目基本情况简介

2017年我县妇幼公共服务项目主要为:1、免费婚检：2017年我县孕前优生健康检查任务人数4600对，在上级领导的大力支持及各乡镇机构的大力配合下，至2017年年底，婚孕检中心共完成孕前优生健康检查人数4604对，较为圆满的完成了2017年的工作任务。2、孕产妇艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播工作：为孕产妇及所生儿童提供预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播综合干预服务，最大程度地减少疾病的母婴传播，降低艾滋病、梅毒和乙肝对妇女儿童的影响，进一步改善并提升妇女儿童生活质量及健康水平；3、农村适龄妇女免费“两癌”普查：使更多农村妇女享有“两癌”免费检查服务，促进公共卫生服务均等化，提高“两癌”早诊早治率，同时通过宣传与健康教育，提升农村妇女“两癌”防治知识知晓率，树立“防”重于“治”的健康理念。

二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金情况分析

项目资金到位情况分析：2017年艾滋病专项经费 24.41 万元；农村妇女“两癌”筛查省级财政26.32万元，县级财政42万元。孕前检查中央和省补助54万元，县级财政20.17万元。

（二）项目资金使用情况分析

1、艾滋病专项经费 24.41万元，2017年共使用22.7万元；其中：艾滋病感染孕妇补助0.4万元，上半年各医疗机构咨询检测经费补助共计7.8万元元，下半年各医疗机构经费补助7.52万元元。经费按下列标准给予补助，各医疗机构门诊妇产科每咨询一人补助3元。检验科每检测一人补助3元；艾滋病、梅毒、乙肝的检测试剂、采血耗材（采血针、管、手套）、防护用品、有关设备设施每例补助16元。

2、农村妇女“两癌”筛查专项经费共计68.32万元，两癌筛查为国家级项目每例筛查总费用为140元，其中宫颈癌检查费用60元/人，乳腺癌检查费用80元/人；2017年共使用85.86万元，其中：两癌筛查送检费用及B超检查费73.02万元，宣传费2.68万元，专家培训等3.56万元，妇计中心信息录入费1元/例共计0.5万元元，阳性病例随访人数5元/例共计0.13万元，乡镇卫计办参与健康宣教、组织、提供场地及招待经费8/元例共计3.08万元，阳性病例报销发票费用1.7万元，下乡补助费1.19元。

3、婚检项目资金，2017年婚孕检中心共完成孕前优生健康检查对象人数9208人次（其中农村夫妇9106人次，城镇夫妇102人次）。2017年我县新婚夫妇3647对，婚检检查人数3562对，婚检率为97%，其中疾病检出人数为205人次。孕前优生健康检查具有风险因素人次987人（其中男性205人，女性782人）占总检查人数的10.7%。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况分析

各项目有具体实施科室和责任人，并结合工作实际，制定了项目工作实施方案和计划（含资金管理实施方案），按照方案的要求，全县各医疗保健机构积极开展了孕产妇的健康管理，艾滋病、梅毒和乙肝免费检测服务，为农村适龄服务提供免费“两癌”筛查等工作。

（二）项目管理情况分析

有项目工作领导小组和技术指导小组，负责项目的组织管理工作，不定期开展项目工作的督导和考核，对项目资金使用情况进行监督和监管，及时发现项目资金使用和项目工作实施过程中存在的问题，并提出整改措施，确保项目工作有序开展。

四、项目绩效情况

（一）项目经济性分析

1、项目成本（预算）控制情况

加强专项资金的财务预算管理为确保财政专项资金的收入、支出符合专项资金的管理规定，提高资金的使用效率，节约成本费用，建立了项目资金预算的具体管理办法。

2、项目成本（预算）节约情况

建立科学的预算管理制度，即针对每一个项目工作目标，科学编制和合理化专项资金预算，硬化预算约束，通过费用预算进行专项资金支出控制，建立完善的预算审批制度，制定严格的预算审批程序，做到预算有目标有细则有专门机构审批，并对资金使用结余或超支的原因进行进一步的分析，提高专项资金的使用效益。

（二）项目的效率分析

1、项目的实施进度：项目实施按照年度工作计划进行，各项服务指标控制良好，服务指标明显提升。

2、项目完成质量：通过项目工作的实施，我县孕产妇保健服务质量明显提高，出生缺陷发生率控制在低水平，妇女健康素质大幅提升，自我保健意识增强。

（三）项目的效益性分析

1、项目预期目标完成程度：2017年全县孕产妇死亡率为0，孕产妇艾滋病梅毒乙肝检测率95.12%，完成农村适龄妇女两癌免费普查5020人。

2、项目实施对经济和社会的影响：控制出生缺陷发生，提高出生人口素质，促进社会和谐和稳定。

五、其他需要说明的问题

（一）主要经验和做法和后续工作计划

1、领导重视是项目工作开展的保障，2、强化培训是项目工作质量的保障，3、创新模式是项目工作实施的保障，4、广泛宣传是项目开展前提的保障，5、及时督导是项目顺利实施的保障。

我县在项目工作实施中有项目实施方案，培训方案，督导方案和应急预案，在项目实施过程中对项目相关人员进行专项培训，确保了项目工作质量，同时通过多种形式的宣传，增强了目标人群对项目工作的知晓率，为了确保项目工作实施的进度，我县采取定期，不定期的督查方式，组织专家对项目工作进行检查和督导，帮助解决项目工作中存在的主要问题和困难，对实施不力的给于通报，促进项目工作顺利实施和项目目标如期完成。

- 存在的主要问题和建议：

- 一是基层项目工作人员更换频繁，素质有待提高，建议加大基层项目工作人员的业务培训力度，扩大培训覆盖面。二是部分项目资金不够，主要是免费“两癌”项目和艾、梅、乙母婴传播阻断项目。建议省市加大资金投入。三是由于我县是劳务输出县，所以少部分做孕前优生健康检查的对象，因男性外出打工，只能做女性检测，还有一部分检测对象来做孕前优生健康检查的时候月份较大，已不能做孕前优生检测，给孕前优生健康检查工作的正常有序开展造成了一定的困扰和难度。希望上级领导能更加重视及关心，进一步加强宣传，各部门加强协作，争取把2018年的孕前工作做得更好，为优生优育的工程把好这一关。

东安县妇幼保健计划生育服务中心

2018年10月19日