附件1：

部门整体支出绩效运行跟踪监控管理表

（      2018年度）

填报单位：（盖章）东安县人民政府办公室                           金额单位：万元

| 单位名称 |  |  |  | 东安县人民政府办公室 |  |  |  |  |  |  |  |  | 单位负责人 |  |  |  |  | 周志成 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 人员编制数 |  |  |  | 65 |  |  |  |  |  |  |  |  | 实有人数 |  |  |  |  | 66（含挂职领导） |  |  |  |  |
| 跟踪期限 |  |  |  | 2018.1.1-2018.8.31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位年度收入 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年初部门预算 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 年初结余 |  |  | 年中预算调整数 |  |  |  |  |  | 预算调整率 |  |
| 收入合计 |  | 预算内拨款 |  |  |  |  |  | 非税收入 |  | 其他拨款 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 951.33 |  | 951.33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年中预算调整 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （列明年中预算调整内容及金额） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位年度支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 支出合计 |  |  |  |  | 基本支出 |  |  |  |  |  | 项目支出 |  |  |  |  |  |
| 年初部门预算 |  |  |  |  |  | 951.33 |  |  |  |  | 951.33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 实际发生支出 |  |  |  |  |  | 592.8 |  |  |  |  | 592.8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 结余 |  |  |  |  |  | 358.53 |  |  |  |  | 358.53 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其中：三公经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 公务接待费 |  |  |  | 公务用车运行和购置费 |  |  |  |  | 因公出国（境）费 |  |  |  |  |  | 三公经费合计 |  |  |
| 年初预算安排数 |  |  |  |  | 33 |  |  |  | 5.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 38.5 |  |  |
| 实际发生支出 |  |  |  |  | 13.62 |  |  |  | 6.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20.02 |  |  |
| 结余 |  |  |  |  | 19.38 |  |  |  | -0.9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18.48 |  |  |
| 绩效目标完成情况 | 目标1：做好参谋助手、督促检查、协调综合服务工作。 目标2：做好法制、民宗、金融、优化环境、禁毒专项性工作。 目标3：做好后勤保障工作。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其中 |  | 一级指标 |  |  |  | 二级指标 |  |  | 指标内容 |  |  |  |  |  | 指标值 |  |  | 完成情况 |  |  | 完成率 |
|  | 目标1 |  | 产出指标 |  |  |  | 数量指标 数量指标 |  |  | 起草印发县政府及办公室文件 |  |  |  |  |  | 400 |  |  | 300 |  |  | 75% |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 各种会议 |  |  |  |  |  | 1000 |  |  | 700 |  |  | 70% |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 撰写各类综合材料 |  |  |  |  |  | 120 |  |  | 80 |  |  | 67% |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 专题督查、落实省市及县长批示件 |  |  |  |  |  | 30 |  |  | 20 |  |  | 67% |
|  |  |  |  |  |  |  | 数量指标 |  |  | 应急电话、做好信访接待 |  |  |  |  |  | 30000 |  |  | 20000 |  |  | 67% |
|  |  |  |  |  |  |  | 数量指标 |  |  | 撰写调研报告 |  |  |  |  |  | 20 |  |  | 15 |  |  | 75% |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 编发督查通报 |  |  |  |  |  | 20 |  |  | 15 |  |  | 75% |
|  |  |  |  |  |  |  | 数量指标 |  |  | 东安政报 |  |  |  |  |  | 6 |  |  | 4 |  |  | 67% |
| 绩效目标完成情况 | 目标2 |  | 产出指标 |  |  |  | 效益指标 |  |  | 做好法制工作，完成领导交给的任务 |  |  |  |  |  |  |  |  | 达标 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 做好民宗工作，完成上级交给的任务 |  |  |  |  |  |  |  |  | 达标 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 做好金融工作，防茫金融风险 |  |  |  |  |  |  |  |  | 达标 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 效益指标 |  |  | 优化环境，提高了群众满意度 |  |  |  |  |  |  |  |  | 达标 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 做好禁毒工作，拒绝毒品 |  |  |  |  |  |  |  |  | 达标 |  |  |  |
|  |  |  | 效益指标 |  |  |  |  |  |  | 扶贫工作 |  |  |  |  |  |  |  |  | 达标 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 社会公众或服务对象满意度 |  |  | 满意 |  |  |  |  |  |  |  |  | 达标 |  |  |  |
|  | 目标3 |  | 产出指标 |  |  |  | 数量指标 |  |  | 财政拔入经费 |  |  |  |  |  | 951.33 |  |  | 592.8 |  |  | 63% |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 基本支出 |  |  |  |  |  | 951.33 |  |  | 592.8 |  |  | 63% |
|  |  |  | 效益指标 |  |  |  |  |  |  | 三公经费 |  |  |  |  |  | 38.5 |  |  | 20.02 |  |  | 52% |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 做好后勤保障工作，确保县政府及办公室工作有效运转 |  |  |  |  |  |  |  |  | 达标 |  |  |  |
|  | 目标4 |  | 产出指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 效益指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 存在问题及绩效目标出现偏差的原因 |  |  |  | 综合服务水平有待进一步提高； 后勤保障工作有待进一步加强。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 整改措施及下一步建议 |  |  |  | 认真学习、不断提高服务水平和执政能力； 加强管理、增收节支，确保政府工作高效运转。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 县财政局归口业务股室审核意见 |  |  |  | （公章） 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 县财政局预算绩效管理股意见 |  |  |  | （公章） 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

单位负责人（签章）：                           填报人（签章）：曾庆文

联系电话：                                     填报日期：2018年8月31日