移民局专项资金绩效评价报告

一、项目概况

为了确保移民资金安全运行管理，提高移民资金使用效益，同时保证移民机构各项工作正常运转。2017年，县财政预算安排专项资金30万元。

二、项目资金使用及管理情况

1、项目资金到位情况分析。2017年，县财政下达专项计划资金30万元。

2、项目资金使用情况分析。财务支出已全部省、市、县相关财政制度支付，货物采购按照县2017年县财政局采购办法执行。

3、项目资金管理情况分析。我局专项资金全部采用财政国库集中方式支付，严格遵循专款专用。

三、项目组织实施情况

我局加强对专项资金管理，加大对项目资金使用的跟踪力度，确保资金有效监管。建立健全专项资金财务管理制度，实行资金专款专用，严格资金监管，较好地发挥了专项资金的使用效益。

四、项目绩效情况

通过我局数据分析，2017年移民避险解困计划人数416人，实际已核实指标416人,完成比例达 100%，完成目标要求。大大改善了避险解困移民户的居住条件，有利于避险解困移民户的收入增长，帮助贫困户摆脱贫困，不同程度改善了避险解困移民户的生活状态，搬迁后便利的教育、医疗、交通条件，这对移民的生活有着长期、可持续地积极影响。

五、其他需要说明的问题

我局专项项目资金从立项申报，到预算批复，到项目执行，都按照财政要求有项目必有依据，从移民事业发展的大局出发，围绕着服务于广大移民着手。通过财政安排的专项资金，更加便捷高效的服务于广大移民群众。由于财政投资评审、政府采购招投标等环节、工程进度不可确定性因素等原因，导致项目推进缓慢。

东安县移民开发局

2018年10月14日