预算绩效运行跟踪监控管理表

（ 2018   年度）

填报单位：（盖章）东安县城市卫生绿化局                            金额单位：万元

| 单位 | 东安县城市卫生绿化局 |  |  | 单位负责人 |  |  | 胡智勇 |  |  |  | 项目资金 |  |  | 1293 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 街道保洁、垃圾清运 |  |  | 项目负责人 |  |  | 胡智勇 |  |  |  | 联系电话 |  |  | 4218833 |
| 项目资金 |  | 总投资额 |  | 财政资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 自有资金 |
|  |  |  |  | 小计 | 中央 | 省级 |  |  | 市级 | 县级 |  |  | 主管部门 |  |
|  | 安排资金 | 1293 |  | 1293 |  |  |  |  |  | 1293 |  |  |  |  |
|  | 到位资金 | 1183 |  | 1183 |  |  |  |  |  | 1183 |  |  |  |  |
| 项目计划期限 |  |  |  |  |  | 跟踪期限 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项 目 管 理 情 况 | 是否制定了项目实施管理办法 |  |  |  |  | 是 □√ |  |  |  |  |  |  | 否 □ |  |
|  | 是否采用招投标制 |  |  |  |  | 是 □√ |  |  |  |  |  |  | 否 □ |  |
|  | 是否执行政府采购制 |  |  |  |  | 是 □√ |  |  |  |  |  |  | 否 □ |  |
|  | 是否采取了信息公示制 |  |  |  |  | 是 □√ |  |  |  |  |  |  | 否 □ |  |
|  | 是否签订了项目责任书或合同书 |  |  |  |  | 是 □√ |  |  |  |  |  |  | 否 □ |  |
|  | 是否制定项目资金管理办法 |  |  |  |  | 是 □√ |  |  |  |  |  |  | 否 □ |  |
|  | 是否专账管理 |  |  |  |  | 是 □√ |  |  |  |  |  |  | 否 □ |  |
|  | 有无竣工验收制度 |  |  |  |  | 有 □√ |  |  |  |  |  |  | 无 □ |  |
|  | 有无竣工结算制度 |  |  |  |  | 有 □√ |  |  |  |  |  |  | 无 □ |  |
|  | 有无资产管理办法 |  |  |  |  | 有 □√ |  |  |  |  |  |  | 无 □ |  |
| 项目绩效完 成情况 项 目 绩 效 完 成 情 况 | 一级指标 | 二级指标 | 绩效目标 |  |  |  |  |  |  | 目标完成情况 |  |  |  |  |
|  | 产出目标 | 数量 | 县城街道保洁、垃圾清运 |  |  |  |  |  |  | 较好 |  |  |  |  |
|  |  | 质量 | 街道卫生较清洁，垃圾清运良好、街道两旁绿化良好 |  |  |  |  |  |  | 较好 |  |  |  |  |
|  |  | 时效 | 按时垃圾清运、清扫街道，及时补种树苗 |  |  |  |  |  |  | 较好 |  |  |  |  |
|  |  | 成本 | 实行责任制，控制支出 |  |  |  |  |  |  | 较好 |  |  |  |  |
|  | 效益目标 | 经济效益 | 增加了就业人员，增加居民收入 |  |  |  |  |  |  | 较好 |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益 | 街道清洁，服务对象比较满意 |  |  |  |  |  |  | 良 |  |  |  |  |
|  |  | 生态效益 | 街道整洁，美化了环境，群众居住环境改善。 |  |  |  |  |  |  | 好 |  |  |  |  |
| 资 金 使 用 情 况 | 支出明细项目 |  | 支出数额 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 项目关联性支出 |  |  |  |  | 非关联性支出 |  |  |  | 支出小计 |  |  |
|  | 城市保洁 |  | 609 |  |  |  |  |  |  |  |  | 609 |  |  |
|  | 垃圾清运 |  | 90 |  |  |  |  |  |  |  |  | 90 |  |  |
|  | 司机工资保险费及车辆保险费 |  | 113 |  |  |  |  |  |  |  |  | 113 |  |  |
|  | 环卫节慰问费 |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |
|  | 洒水费 |  | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 |  |  |
|  | 紫水河保洁费 |  | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 |  |  |
|  | 合计 |  | 852 |  |  |  |  |  |  |  |  | 852 |  |  |
| 存在问题及绩效目标出现偏差的原因 | 县城面广，清扫难度大，群众素质不一，保洁不易，街道苗林时有损坏，补种苗树困难；财政资金投入不足，街道保洁员工资较低，物价上涨，人工成本增大，配套设施不全，没有实行网上办公。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 整改措施及建议 | 加大城市卫生、绿化工作的宣传力度，改善市民良好的卫生习惯；增加人力、物力、财力投入，搞好城市卫生，美化、亮化城市环境。提高居民舒适度，使广大居民满意。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

填报人： 席敏英                                    填报日期：2018年8月5日