预算绩效运行跟踪监控管理表

（   2018 年度）

填报单位：（盖章）                                                  金额单位：万元

| 单位 | 东安县档案局 |  |  | 单位负责人 |  |  | 桑茂葵 |  |  |  |  | 项目资金 |  |  | 182.5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 东安县档案馆数字化加工服务项目 |  |  | 项目负责人 |  |  | 桑茂葵 |  |  |  |  | 联系电话 |  |  | 13874769950 |
| 项目资金 |  | 总投资额 |  | 财政资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 自有资金 |
|  |  |  |  | 小计 | 中央 | 省级 |  |  | 市级 |  | 县级 |  |  | 主管部门 |  |
|  | 安排资金 | 182.5 |  | 182.5 |  |  |  |  |  |  | 182.5 |  |  |  |  |
|  | 到位资金 | 52.5 |  | 52.5 |  |  |  |  |  |  | 52.5 |  |  |  |  |
| 项目计划期限 |  |  |  |  |  | 跟踪期限 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项 目 管 理 情 况 | 是否制定了项目实施管理办法 |  |  |  |  | 是  |  |  |  |  |  |  |  | 否 □ |  |
|  | 是否采用招投标制 |  |  |  |  | 是  |  |  |  |  |  |  |  | 否 □ |  |
|  | 是否执行政府采购制 |  |  |  |  | 是  |  |  |  |  |  |  |  | 否 □ |  |
|  | 是否采取了信息公示制 |  |  |  |  | 是  |  |  |  |  |  |  |  | 否 □ |  |
|  | 是否签订了项目责任书或合同书 |  |  |  |  | 是  |  |  |  |  |  |  |  | 否 □ |  |
|  | 是否制定项目资金管理办法 |  |  |  |  | 是  |  |  |  |  |  |  |  | 否 □ |  |
|  | 是否专账管理 |  |  |  |  | 是  |  |  |  |  |  |  |  | 否 □ |  |
|  | 有无竣工验收制度 |  |  |  |  | 有  |  |  |  |  |  |  |  | 无 □ |  |
|  | 有无竣工结算制度 |  |  |  |  | 有  |  |  |  |  |  |  |  | 无 □ |  |
|  | 有无资产管理办法 |  |  |  |  | 有  |  |  |  |  |  |  |  | 无 □ |  |
| 项目绩效完 成情况 项 目 绩 效 完 成 情 况 | 一级指标 | 二级指标 | 绩效目标 |  |  |  |  |  |  | 目标完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 产出目标 | 数量 | 扫描完成重点全宗档案8000卷以上，档案数字化全文扫描200万页以上，完成25万条目录的录入。 |  |  |  |  |  |  | 完成了重点全宗档案7000卷、180万页的扫描、著录完成20万条。完成率已达80% |  |  |  |  |  |
|  |  | 质量 | 1档案装裱严格按照《档案修裱技术规范》实行；2档案扫描做到不缺页不重页，图像内容完整；3图像清晰完整；4条目录入中文字差错率小于万分之二；5装订结实、平整、美观、不压字。 |  |  |  |  |  |  | 达标 |  |  |  |  |  |
|  |  | 时效 | 项目完成的时间期限在年底完工 |  |  |  |  |  |  | 预计11月底能完工 |  |  |  |  |  |
|  |  | 成本 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 效益目标 | 经济效益 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 生态效益 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 资 金 使 用 情 况 | 支出明细项目 |  | 支出数额 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 项目关联性支出 |  |  |  |  | 非关联性支出 |  |  |  |  | 支出小计 |  |  |
|  | 项目所需档案装具 |  | 12.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12.5 |  |  |
|  | 项目第一期款 |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 |  |  |
|  | 项目第二期款 |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 |  |  |
|  | 合计 |  | 52.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 52.5 |  |  |
| 存在问题及绩效目标出现偏差的原因 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 整改措施及建议 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

填报人： 唐磊                                          填报日期：2018.8.30