预算绩效运行跟踪监控管理表

（ 2018 年度）

填报单位：（盖章）东安县疾病预防控制中心                             金额单位：万元

| 单位 | 疾病预防控制中心 |  |  | 单位负责人 |  |  | 张建华 |  |  |  | 项目资金 |  |  | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 结核病防治 |  |  | 项目负责人 |  |  | 张建华 |  |  |  | 联系电话 |  |  | 4212713 |
| 项目资金 |  | 总投资额 |  | 财政资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 自有资金 |
|  |  |  |  | 小计 | 中央 | 省级 |  |  | 市级 | 县级 |  |  | 主管部门 |  |
|  | 安排资金 | 3 |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |
|  | 到位资金 | 3 |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |
| 项目计划期限 |  |  |  |  |  | 跟踪期限 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项 目 管 理 情 况 | 是否制定了项目实施管理办法 |  |  |  |  | 是 R |  |  |  |  |  |  | 否 □ |  |
|  | 是否采用招投标制 |  |  |  |  | 是 R |  |  |  |  |  |  | 否 □ |  |
|  | 是否执行政府采购制 |  |  |  |  | 是 R |  |  |  |  |  |  | 否 □ |  |
|  | 是否采取了信息公示制 |  |  |  |  | 是 R |  |  |  |  |  |  | 否 □ |  |
|  | 是否签订了项目责任书或合同书 |  |  |  |  | 是 R |  |  |  |  |  |  | 否 □ |  |
|  | 是否制定项目资金管理办法 |  |  |  |  | 是 R |  |  |  |  |  |  | 否 □ |  |
|  | 是否专账管理 |  |  |  |  | 是 R |  |  |  |  |  |  | 否 □ |  |
|  | 有无竣工验收制度 |  |  |  |  | 有 R |  |  |  |  |  |  | 无 □ |  |
|  | 有无竣工结算制度 |  |  |  |  | 有 R |  |  |  |  |  |  | 无 □ |  |
|  | 有无资产管理办法 |  |  |  |  | 有 R |  |  |  |  |  |  | 无 □ |  |
| 项目绩效完 成情况 项 目 绩 效 完 成 情 况 | 一级指标 | 二级指标 | 绩效目标 |  |  |  |  |  |  | 目标完成情况 |  |  |  |  |
|  | 产出目标 | 数量 | 积极提高病人发现率 |  |  |  |  |  |  | 发现并免费治疗结核病人463例。其中初治涂阳病人发现148例，仅培阳14例，复治涂阳病人发现16例，新发涂阴病人发现283例，2例结核性胸膜炎。耐多药病人1例。 |  |  |  |  |
|  |  | 质量 | 强化督导管理 |  |  |  |  |  |  | 对全县18个乡镇、社区卫生医疗机构进行了督导，访视病人90人次，对发现的问题，督促及时改正。 |  |  |  |  |
|  |  | 时效 | 2018年内完成 |  |  |  |  |  |  | 2018年1-8月 |  |  |  |  |
|  |  | 成本 | 18个乡镇及卫生院督导 |  |  |  |  |  |  | 差旅费、专用材料费 |  |  |  |  |
|  | 效益目标 | 经济效益 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 生态效益 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 资 金 使 用 情 况 | 支出明细项目 |  | 支出数额 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 项目关联性支出 |  |  |  |  | 非关联性支出 |  |  |  | 支出小计 |  |  |
|  | 结核病16个乡镇督导差旅费 |  | 0.5 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.5 |  |  |
|  | 宣传费 |  | 0.5 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.5 |  |  |
|  | 运费等 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |
|  | 结核病人督导管理费 |  | 0.8 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.8 |  |  |
|  | 合计 |  | 3.8 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.8 |  |  |
| 存在问题及绩效目标出现偏差的原因 | 工作正在开展中，部分支出未报销。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 整改措施及建议 | 加强资金使用进度，剩余资金在年底使用完。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

填报人：  唐煌                                     填报日期：2018年8月25日