预算绩效运行跟踪监控管理表

（  2018  年度）

填报单位：（盖章）    东安县商务和粮食局                   金额单位：万元

| 单位 | 东安县商务和粮食局 |  |  |  | 单位负责人 |  |  | 蒋志丽 |  |  |  | 项目资金 |  |  | 97.5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 招商引资、市场监管、 |  |  |  | 项目负责人 |  |  | 蒋志丽 |  |  |  | 联系电话 |  |  | 4211206 |
| 项目资金 |  |  | 总投资额 |  | 财政资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 自有资金 |
|  |  |  |  |  | 小计 | 中央 | 省级 |  |  | 市级 | 县级 |  |  | 主管部门 |  |
|  | 安排资金 |  | 97.5 |  | 97.5 |  |  |  |  |  | 97.5 |  |  |  |  |
|  | 到位资金 |  | 87.5 |  | 87.5 |  |  |  |  |  | 87.5 |  |  |  |  |
| 项目计划期限 |  |  | 1年 |  |  |  | 跟踪期限 |  |  |  |  |  |  | 1-10月 |  |
| 项 目 管 理 情 况 |  | 是否制定了项目实施管理办法 |  |  |  |  | 是 □√ |  |  |  |  |  |  | 否 □ |  |
|  |  | 是否采用招投标制 |  |  |  |  | 是 □√ |  |  |  |  |  |  | 否 □ |  |
|  |  | 是否执行政府采购制 |  |  |  |  | 是 □√ |  |  |  |  |  |  | 否 □ |  |
|  |  | 是否采取了信息公示制 |  |  |  |  | 是 □√ |  |  |  |  |  |  | 否 □ |  |
|  |  | 是否签订了项目责任书或合同书 |  |  |  |  | 是 □√ |  |  |  |  |  |  | 否 □ |  |
|  |  | 是否制定项目资金管理办法 |  |  |  |  | 是 □√ |  |  |  |  |  |  | 否 □ |  |
|  |  | 是否专账管理 |  |  |  |  | 是 □√ |  |  |  |  |  |  | 否 □ |  |
|  |  | 有无竣工验收制度 |  |  |  |  | 有 □√ |  |  |  |  |  |  | 无 □ |  |
|  |  | 有无竣工结算制度 |  |  |  |  | 有 □√ |  |  |  |  |  |  | 无 □ |  |
|  |  | 有无资产管理办法 |  |  |  |  | 有 □√ |  |  |  |  |  |  | 无 □ |  |
| 项目绩效完 成情况 项 目 绩 效 完 成 情 况 |  | 一级指标 | 二级指标 | 绩效目标 |  |  |  |  |  |  | 目标完成情况 |  |  |  |  |
|  |  | 产出目标 | 数量 | 引进6家企业落户工业园小区 |  |  |  |  |  |  | 100% |  |  |  |  |
|  |  |  | 质量 | 引进企业质量好 |  |  |  |  |  |  | 100% |  |  |  |  |
|  |  |  | 时效 | 企业及时开工建设 |  |  |  |  |  |  | 70% |  |  |  |  |
|  |  |  | 成本 | 能以较少的成本取得较大的效果 |  |  |  |  |  |  | 100% |  |  |  |  |
|  |  | 效益目标 | 经济效益 | 促进经济发展，增加就业，提高居民收入， |  |  |  |  |  |  | 100% |  |  |  |  |
|  |  |  | 社会效益 | 拉动本地经济，增加当地财政税收收入，维护社会稳定。 |  |  |  |  |  |  | 100% |  |  |  |  |
|  |  |  | 生态效益 | 改善当地生态环境，提高居民生活质量。 |  |  |  |  |  |  | 100% |  |  |  |  |
| 资 金 使 用 情 况 |  | 支出明细项目 |  | 支出数额 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 项目关联性支出 |  |  |  |  | 非关联性支出 |  |  |  | 支出小计 |  |  |
|  |  | 承接产业转移 |  | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 |  |  |
|  |  | 招商引资接待费 |  | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  | 40 |  |  |
|  |  | 投资促进局招商经费 |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |
|  |  | 市场运行监测及执法经费 |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |
|  |  | 开放性经济领导小组工作经费 |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |
|  |  | 合计 |  | 85 |  |  |  |  |  |  |  |  | 85 |  |  |
| 存在问题及绩效目标出现偏差的原因 |  | 招商引资力度不够，商品市场面广，涉及范围大，执法力度不够大，人、财、物投入不足。网上办公困难。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 整改措施及建议 |  | 进一步加大招商引资力度，争取更多优级企业落户东安。加强对商品流通市场的监管、加大执法力度，确保食品安全，保护人民群众合法权益不受侵犯。广泛宣传“安全第一”的思想，提高企业安全意识，保障群众安全生产。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

填报人：唐小清                               填报日期：2018年8月5日