东安县档案局2017年档案管理专项资金绩效评价报告

一、项目概况

1、项目单位基本情况。

东安县县档案局位于东安县行政中心一楼，为正科级参公事业单位，归属县委办系统，内设办公室、业务股二个科室。实有编制7人，2017年末在职5人，退休8人，共13人。主要职能是组织贯彻执行党和国家有关档案事业的方针、政策；制订和实施档案事业的发展规划；对全县档案工作行使档案业务指导、执法监督监督和检查；开展档案保管和提供利用服务等。

2、项目年度绩效目标。

县委县政府对我县档案事业的重视，每年对我县档案管理专项经费10万元列入县财政预算。项目资金主要用于档案馆档案的保管、整理、归档、消毒及档案馆各种设备的养护及维修。更好的服务全县各单位及全县人民查阅及利用档案。

二、项目资金使用及管理情况

1、项目资金安排落实、投入等情况分析。

2017年，县财政预算安排我局档案管理经费10万元，已全部到位。年底已全部用于档案馆档案的保管、整理、归档、消毒及档案馆各种设备的养护及维修。

2、项目资金(主要是指财政资金)实际使用情况分析。

2017年档案管理经费10万元主要用于我用于档案馆档案的保管、整理、归档、消毒及档案馆各种设备的养护及维修。其中购买档案整理材料3.0万元，档案消毒开支1.5万元，设备的维修及养护2.2万元，档案馆可行性报告1.5万元，其他等开支1.8万元。

3、项目资金管理制度情况(包括管理制度、办法的制定及执行情况)分析。

档案管理经费10万元是县财政每年列入预算的财政资金。我们制定了严格的资金管理制度，并严格实行专款专用。作为履职单位，我局大力提倡勤俭节约，坚持把有限的经费用在档案事业上，坚持局班子集体管财，严格审批程序，坚持财务开支一支笔，这些措施，较好地保证了财务开支和资金使用的合法合规、安全有效。这些充分的保证了东安档案事业的可持续性发展。

三、项目组织实施情况

1、项目组织情况分析。

该项目资金到位后，我局领导非常重视，从办公室、业务股抽调人员对档案馆的档案进行全面的清理，盘点，做好消毒工作。目前，该项工作已全面完成，并取得很好的效果。

2、项目管理情况，包括项目管理制度建设、日常检查监督管理情况。

加强了制度建设，指定了樊兴国同志专门负责档案馆档案的查阅、消毒及整理，完善了奖罚制度，由办公室负责定期不定期日常检查监督管理。

四、项目绩效情况

专项经费的投入，档案馆里的档案得到了更好的保护，档案馆的档案数量一年比一年的增加。大大的提高了县直各单位及全县人民的档案查阅利用率，绩效执行情况良好。

五、其他需要说明的问题

1、后续工作计划

进一步加强档案的管理力度。加强各单位档案移交进馆的进度。

2、存在的问题

我局2017年在职干部5人，退休8人，县档案馆内现保存档案21万余卷册，我县档案立档单位多，长期使用的全宗近200个，工作面广，历史欠账比较多，存在投入严重不足，档案信息化严重滞后等问题，自2013年8月取消档案查阅服务收费以来，档案局除预算内经费外没有其他任何收费来源，每年都有20万元以上的运行经费缺口，我县档案馆馆藏基数大，档案信息化建设任务为全市前列,建议县财政增加预算经费，加大对档案事业发展的投入：

(一)建议按照《档案法》的相关保护规定按2元-3元/卷(册)的标准增列档案保护经费，纳入每年的财政预算，并形成一定的增长机制，而我局现有的档案专项经费10万元/每年，已经有十多年没有增加了，而档案数量比2010年增加的近3倍。造成了经费的严重不足。

(二)加强档案局的力量，我局编制7人，现有在职干部5人，缺编两个。

（三）恳请县财政加快资金投入，推进东安县档案新馆建设和档案数字化建设。

附件：东安县档案管理专项资金绩效评价指标表

东安县档案局

2017年10月26日