预算绩效运行跟踪监控管理表

（ 2018 年度）

填报单位：（盖章）东安县疾病预防控制中心                             金额单位：万元

| 单位 | 疾病预防控制中心 |  |  | 单位负责人 |  | 张建华 |  |  |  | 项目资金 |  |  | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 艾滋病防治 |  |  | 项目负责人 |  | 张建华 |  |  |  | 联系电话 |  |  | 4212713 |
| 项目资金 |  | 总投资额 |  | 财政资金 |  |  |  |  |  |  |  |  | 自有资金 |
|  |  |  |  | 小计 | 中央 | 省级 |  | 市级 | 县级 |  |  | 主管部门 |  |
|  | 安排资金 | 4 |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |
|  | 到位资金 | 4 |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |
| 项目计划期限 |  |  |  |  |  | 跟踪期限 |  |  |  |  |  |  |  |
| 项 目 管 理 情 况 | 是否制定了项目实施管理办法 |  |  |  |  | 是 R |  |  |  |  |  | 否 □ |  |
|  | 是否采用招投标制 |  |  |  |  | 是 R |  |  |  |  |  | 否 □ |  |
|  | 是否执行政府采购制 |  |  |  |  | 是 R |  |  |  |  |  | 否 □ |  |
|  | 是否采取了信息公示制 |  |  |  |  | 是 R |  |  |  |  |  | 否 □ |  |
|  | 是否签订了项目责任书或合同书 |  |  |  |  | 是 R |  |  |  |  |  | 否 □ |  |
|  | 是否制定项目资金管理办法 |  |  |  |  | 是 R |  |  |  |  |  | 否 □ |  |
|  | 是否专账管理 |  |  |  |  | 是 R |  |  |  |  |  | 否 □ |  |
|  | 有无竣工验收制度 |  |  |  |  | 有 R |  |  |  |  |  | 无 □ |  |
|  | 有无竣工结算制度 |  |  |  |  | 有 R |  |  |  |  |  | 无 □ |  |
|  | 有无资产管理办法 |  |  |  |  | 有 R |  |  |  |  |  | 无 □ |  |
| 项目绩效完 成情况 项 目 绩 效 完 成 情 况 | 一级指标 | 二级指标 | 绩效目标 |  |  |  |  |  | 目标完成情况 |  |  |  |  |
|  | 产出目标 | 数量 | 1.积极开展免费自愿咨询检测工作。 2.积极做好高危行为干预工作。 |  |  |  |  |  | 1.共接待自愿咨询546人次，HIV检测筛查540人次，查出HIV阳性4例，对63名艾滋病患者配偶进行艾滋病筛查，检测出阳性3人。 2. 对我县大小娱乐场所120家进行了行为干预，共开展高危干预行为1538人次。 |  |  |  |  |
|  |  | 质量 | 1.做好病人随访和管理工作。 2.做好针具交换工作，减少吸毒人员相互传播艾滋病风险 |  |  |  |  |  | 1.我县新发现HIV感染者和艾滋病病人共46人，外县全县共累计发现人数516人。 2.对吸毒人员发放一次性注谢器2580付，回收2580付；对52名吸毒人员开展HIV筛查，未发现阳性病例。 |  |  |  |  |
|  |  | 时效 | 2018年内完成 |  |  |  |  |  | 2018年1-8月 |  |  |  |  |
|  |  | 成本 | 购买试剂 |  |  |  |  |  | 差旅费、专用材料费 |  |  |  |  |
|  | 效益目标 | 经济效益 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 生态效益 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 资 金 使 用 情 况 | 支出明细项目 |  | 支出数额 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 项目关联性支出 |  |  |  | 非关联性支出 |  |  |  | 支出小计 |  |  |
|  | 艾滋病宣传费 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
|  | 艾滋病督导等差旅费 |  | 0.5 |  |  |  |  |  |  |  | 0.5 |  |  |
|  | 艾滋病筛查专用材料费等 |  | 2.5 |  |  |  |  |  |  |  | 2.5 |  |  |
|  | 合计 |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |
| 存在问题及绩效目标出现偏差的原因 | 工作正在开展中，部分支出未报销。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 整改措施及建议 | 加强资金使用进度，剩余资金在年底使用完。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

填报人：  唐煌                                     填报日期：2018年8月25日