预算绩效运行跟踪监控管理表

（ 2018 年度）

填报单位：（盖章）东安县疾病预防控制中心                             金额单位：万元

| 单位 | 疾病预防控制中心 |  |  | 单位负责人 |  |  | 张建华 |  |  |  | 项目资金 |  |  | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 冷链运转 |  |  | 项目负责人 |  |  | 张建华 |  |  |  | 联系电话 |  |  | 4212713 |
| 项目资金 |  | 总投资额 |  | 财政资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 自有资金 |
|  |  |  |  | 小计 | 中央 | 省级 |  |  | 市级 | 县级 |  |  | 主管部门 |  |
|  | 安排资金 | 5 |  | 5 |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |
|  | 到位资金 | 5 |  | 5 |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |
| 项目计划期限 |  |  |  |  |  | 跟踪期限 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项 目 管 理 情 况 | 是否制定了项目实施管理办法 |  |  |  |  | 是 R |  |  |  |  |  |  | 否 □ |  |
|  | 是否采用招投标制 |  |  |  |  | 是 R |  |  |  |  |  |  | 否 □ |  |
|  | 是否执行政府采购制 |  |  |  |  | 是 R |  |  |  |  |  |  | 否 □ |  |
|  | 是否采取了信息公示制 |  |  |  |  | 是 R |  |  |  |  |  |  | 否 □ |  |
|  | 是否签订了项目责任书或合同书 |  |  |  |  | 是 R |  |  |  |  |  |  | 否 □ |  |
|  | 是否制定项目资金管理办法 |  |  |  |  | 是 R |  |  |  |  |  |  | 否 □ |  |
|  | 是否专账管理 |  |  |  |  | 是 R |  |  |  |  |  |  | 否 □ |  |
|  | 有无竣工验收制度 |  |  |  |  | 有 R |  |  |  |  |  |  | 无 □ |  |
|  | 有无竣工结算制度 |  |  |  |  | 有 R |  |  |  |  |  |  | 无 □ |  |
|  | 有无资产管理办法 |  |  |  |  | 有 R |  |  |  |  |  |  | 无 □ |  |
| 项目绩效完 成情况 项 目 绩 效 完 成 情 况 | 一级指标 | 二级指标 | 绩效目标 |  |  |  |  |  |  | 目标完成情况 |  |  |  |  |
|  | 产出目标 | 数量 | 强化冷链系统管理。 |  |  |  |  |  |  | 前三季度共冷链运转2次，按年度疫苗分配计划分发到各接种门诊。 |  |  |  |  |
|  |  | 质量 | 冷链系统管理制度 |  |  |  |  |  |  | 坚持疫苗运送过程中的温度监测记录制度，疫苗领发登记制度。 |  |  |  |  |
|  |  | 时效 | 2018年内完成 |  |  |  |  |  |  | 2018年1-8月 |  |  |  |  |
|  |  | 成本 | 每天进行一次冷链设备运转监测 |  |  |  |  |  |  | 查看冷链设备是否运转正常，完成温度监测记录 |  |  |  |  |
|  | 效益目标 | 经济效益 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益 | 对库房疫苗、注射器进行清理 |  |  |  |  |  |  | 按批号、失效期有序排放 |  |  |  |  |
|  |  | 生态效益 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 资 金 使 用 情 况 | 支出明细项目 |  | 支出数额 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 项目关联性支出 |  |  |  |  | 非关联性支出 |  |  |  | 支出小计 |  |  |
|  | 疫苗冷链运转电费 |  | 2.5 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.5 |  |  |
|  | 送疫苗到16个乡镇差旅费 |  | 1.06 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.06 |  |  |
|  | 送疫苗到11个县区运费劳务费 |  | 0.5 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.5 |  |  |
|  | 维修费等 |  | 0.64 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.64 |  |  |
|  | 合 计 |  | 4.7 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4.7 |  |  |
| 存在问题及绩效目标出现偏差的原因 | 新的差旅费标准提高，造成开支增加。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 整改措施及建议 | 加强差旅费的使用管理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

填报人：  唐煌                                     填报日期：2018年11月25日