湘永专审字[2018]第0075号

东安县2015-2017年度秋冬生产专项资金

绩效评价报告

东安县财政局、东安县农业委员会：

为考核和评价东安县2015-2017年度秋冬生产专项资金管理使用情况及项目实施效果，进一步规范和加强专项资金使用管理，切实提高财政资金使用效益和项目管理水平，为以后年度专项资金预算安排提供重要参考依据。根据《东安县财政局关于开展2015-2017年度秋冬生产专项资金重点绩效评价工作的通知》（东财绩〔2018〕10号）要求，我们接受委托，会同东安县财政局、东安县农业委员会于2018年11月，对东安县2015-2017年度秋冬生产专项资金实施绩效评价。根据财政支出绩效评价的有关规定，形成本评价报告。

一、项目基本情况

## （一）项目概况

为了促进农业生产的发展，秋冬生产对于完成农业生产任务起到至关重要的作用。根据《湖南省农业委员会关于抓好2015年秋冬生产工作的意见》（东农[2015]14号）、《关于解决秋冬种子翻耕补助经费的请示》（东农[2017]6号）等有关文件精神。2015年，东安县农业委员会申报了关于解决秋冬生产办点示范经费的请示，并获批准实施，办点示范，分别办好4个连片1000亩以上的油菜示范点，2个1000亩以上的绿肥示范点；每个村要办好1个50亩以上的秋冬种植示范点。同时解决秋冬生产种子及翻耕费用。

## （二）项目实施目标

根据东安县农业委员会的规划设计和预算编制，报县财政审核后，经县人民政府批准项目实施，2015-2017年共下拨资金440万元，用于秋冬生产项目实施。通过对项目秋冬种植总面积38万亩，秋冬农业覆盖率达90%以上。其中计划油菜播种面积8万亩，确保稳产高产、效益提升；秋冬蔬菜11万亩，做到生产规模化、标准化、产业化水平进一步提升；绿肥种面积16万亩。以马铃薯、荞麦为主的其他秋冬粮食播种面3万亩，通过发展秋冬生产，带动农民人均增收200元以上。

二、绩效评价工作情况

## （一）绩效评价目的

绩效评价的目的在于通过对东安县2015-2017年度县财政下拨的“秋冬生产专项资金”进行绩效评价，衡量项目资金的“产出”与“绩效”，了解、分析、检验项目是否达到预期目标，资金使用是否有效，为以后年度安排财政资金提供重要依据。同时，及时总结经验，分析存在的问题，采取切实有效的措施，进一步改进和加强财政支出项目管理，切实提高财政资金使用效益。

## （二）项目绩效评价依据

为加强财政支出管理，优化财政支出结构，提高财政资金使用效益，根据财政部《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预〔2011〕285号）、《湖南省人民政府关于全面推进预算绩效管理的意见》（湘政发〔2012〕33号）、《湖南省财政厅关于做好2017年度专项资金重点绩效评价工作的通知》（湘财绩[2017]8号）、《永州市人民政府关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（永政发[2013]24号）、《东安县财政局关于开展2015-2017年度秋冬生产专项资金重点绩效评价工作的通知》（东财绩[2018]10号）和项目资金管理办法及中央、省、市、县有关项目管理的政策规定、财务会计制度等相关文件，东安县财政局决定对东安县农业委员会“2015-2017年度秋冬生产专项资金”（本级财政专项资金440万元）实施绩效评价。

## （三）绩效评价过程

根据2018年10月下发的《东东安县财政局关于开展2015-2017年度秋冬生产专项资金重点绩效评价工作的通知》（东财绩[2018]10号）要求，东安县财政局委托湖南永一会计师事务所有限责任公司负责绩效评价工作的具体组织实施。2018年11月，湖南永一会计师事务所有限责任公司组织项目组前往东安县进行现场评价。项目组通过座谈会听取情况，审查政策文件、相关报表、账簿、凭证和项目业务台账等资料，实地走访油菜示范点、绿肥示范点，以及村秋冬示范点，了解秋冬种政策执行落实情况，采集相关数据，并根据东安县农业委员会报送的绩效评价自评报告和《东安县2015-2017年度秋冬生产专项项目基础信息表》等材料进行分析，形成评价结论。

三、绩效评价指标分析情况

## （一）项目资金安排落实、总支出等情况

1、2015-2017年由东安县国库集中支付局（财政零余额账户）拨付专项资金440万元。其中：2015年拨付秋冬生产专项资金120万元；2016年拨付秋冬生产专项资金150万元；2017年拨付秋冬生产专项资金170万元，资金到位率100%。

2、2015年拨付资金177,260.00元，其中粮食生产奖支出100,000.00元、万亩示范基地建设支出77,260.00元；2016年拨付资金884,080.00元，其中粮食生产奖支出875,200.00元、万亩示范基地建设支出8,880.00元；2017年拨付资金2,759,960.94元，其中粮食生产奖支出1,670,656.94元、万亩示范基地建设支出1,089,304.00元；

2015-2017年支付秋冬生产专项经费共计3,821,300.94元，其中粮食生产奖支出2,645,856.94元，万亩示范基地建设支出1,175,444.00元.2018年拨付2017年秋冬生产资金 587,020.00元，其中包括2017年秋冬生产专项资金结转金额 578,699.06 元以及东安县农业委用行政经费补充秋冬生产不足资金8,320.94元。截止到2018年10月底，2015-2017年秋冬生产专项资金440万元已支付完毕。

## （二）项目资金管理情况

东安县农业委员会专项资金执行严格的资金管理制度，资金由县财政按指标文逐笔拨入东安县农业委员会，县农业委员会根据项目性质、项目内容、实施进度做出资金使用计划，经局长审批后，再按专项资金管理办法的要求及程序拨付专项资金。并对专项资金建立明细账核算，确保专项资金专款专用。三是接受社会监督。四是有跟踪审计单位全程监督。

## （三）项目组织实施情况

2015年至2017年，东安县农业委根据省市每年的下发的秋冬生产文件及会议要求，在全县组织实施了秋冬农业生产工作，成立了以县长任组长的秋冬生产领导小组，县农业委成立了秋冬生产技术指导小组，每年都出台了切实可行的秋冬生产实施方案，方案具体明确了秋冬生产的目标和面积任务，并把每年的面积分解到了各乡镇，由各乡镇负责组织实施，由各乡镇农技站做好技术指导服务工作。

四、项目绩效情况

2015-2017年东安县农业委员会共完成了114.3万亩秋冬生产任务，远远超出了38万亩的目标任务。通过秋冬种办点示范，有效提高了全县的生产水平、节省了农户的生产成本，增加了产量。同时，培育发展了油菜机播机收等农机专业合作社和服务组织等11个。

五、综合评价结果

东安县2015-2017年度秋冬生产专项资金使用符合政策要求，合理合法，使用有效，管理严格，会计核算规范有效，保障了项目的顺利实施。

根据《东安县2015-2017年度秋冬生产项目绩效评价指标体系》评分，得分92 分（详见附件），财政支出绩效为“优”。

六、存在的问题

## （一）因客观原因，存在资金混用的情况

由于受条条框框限制，一些管理部门又严格要求走程序，县财政的资金缺乏，导致秋冬生产项目资金缺口很大，所以我们发现东安县农业委员会将粮食生产项目的资金使用到了秋冬生产项目中，导致项目资金互用的现象屡见发生，但大体保持了每个专项资金的任务资金和实际使用资金一致。

## （二）基地基础设施落后

东安县秋冬生产基地基础设施薄弱，抵抗灾害性天气较差，丘陵地区地小零散分布无法规模化生产，难以提高生产效率，不利于秋冬农业生产项目的可持续发展。

七、有关建议

## （一）加快基地基础设施建设

东安县农业委员会应做好施工组织计划，加强系统管理，在整个过程中主要对基地进一步的改造升级加大力度，提高抗灾能力，提高标准化生产水平，保障秋冬农业安全生产。

## （二）因地制宜，统筹规划

开展农村秋冬生产工作，必须强调规划的龙头地位，以规划引领建设。按照“统一规划、统一设计、统一整治，统一发展”的要求科学编制农村秋冬生产种植专项规划、增减挂钩种植区域种植蔬菜种类的详规，突出农村秋冬生产区域综合性、多功能性、多效益性的特点。

## （三）提倡专项专用，避免混用

认真梳理本部门负责管理使用的全部财政专项资金，在掌握总体情况的基础上进行分类汇总，对于不同性质的资金采用不同的管理方式。财政专项资金的核算应该严格遵循“专人专帐”的原则，对有明文规定要求专户存储的，必须开设专用银行帐户。县（区）财政部门应着力完善本级财政专项资金的审批制度，比照省、市有关规定合理配置各类资金的审批权限，进一步明确主体职能和责任。

附表1：东安县2015-2017年度秋冬生产专项资金汇总表

附表2：东安县2015-2017年度秋冬生产专项资金基础情况表

附表3：东安县2015-2017年秋冬生产专项资金基础数据表

附表4：东安县2015-2017年度秋冬生产专项资金绩效评价指标

湖南永一会计师事务所有限责任公司　　中国注册会计师：

湖南　　永州 　　　　　  中国注册会计师：

二〇一八年十二月二十八日